|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umbótaþáttur - tækifæri til umbóta skv. skýrslu[[1]](#footnote-1) | Aðgerðir skóla/sveitarfélags  til umbóta | | Hvenær hefst | Hvenær lokið | Ábyrgðaraðili/ar | Endurmat, hvenær/hvernig | Staða úrbóta í febrúar 2023 |
| Svið I - Stjórnun og fagleg forysta[[2]](#footnote-2) | |  |  |  |  |  |  |
| * Skólanámskrá | Uppfæra og birta skólanámskránna á heimasíðu skólans | | nóv. 2019 | feb. 2020 | Skólastjórnendur | Nóv. 2022 | Ný skólanámskrá komin á heimasíðu fyrir skólaárið 2022-2023. Áætlun um umbætur og umbótastarf á eftir að koma inn og það er í vinnslu. |
| * Starfsáætlun | Ljúka við starfsáætlun samk. skilgreiningu í námskrá, ásamt því að gera grein fyrir hvernig sérkennslu er háttað. | | nóv. 2019 | feb. 2020 | Skólastjórnendur  og sérkennari | Nóv. 2022 | Að mestu komið. Stundatöflur árganga eiga eftir að koma inn. Kennsluáætlanir koma inn í næstu viku. |
| * Upplýsa foreldra um þá sérfræðiþjónustu sem skólanum stendur til boða | Setja inn á heimasíðu skólans upplýsandi skjal um stoðþjónustu skólans, sem tekið er úr skólanámsskrá.  Upplýsa um þetta skjal í tölvupósti til foreldra.  Einnig má kynna þetta á bekkjarfundi eða á almennum foreldrafundi. | | feb. 2020 | mars 2020 | Skólastjórnendur | Sept. 2022 | Foreldraviðtölin voru þá. Útskýringar á heimasíðu og tenglar á stoðþjónustu. |
| * Endurskoða símenntunaráætlun, skilgreina betur markmið í símenntun allra starfsmanna miðað við þarfir skólans. | Greina betur hvaða þætti í skólastarfinu þarf að styrkja með reglulegri upprifjun, t.d. Uppeldi til ábyrgðar, skyndihjálp, forvarnir gegn einelti o.s.frv.  Huga vel að því að nýir starfsmenn fá sem fyrst námskeið í þessum þáttum. Gera nákvæmari þarfagreiningu á því hvað þætti okkur vantar inn miðað við stefnu og kröfur námskrár. | | feb. 2020 | maí 2020 | Skólastjórnendur | Nóv. 2022 | Gróf 5 ára áætlun komin á heimasíðu. Búið að útbúa móttökuáætlun fyrir nýja kennara- og starfsársnema. |
| * Nýta markvissar niðurstöður ýmissa mælitækja til umbóta. | Nýta niðurstöður samræmdra prófa, lesfimiprófa, skimana og greininga markvissar til umbóta í kennslu.  Gera áætlanir með teymum, upplýsa betur kennara og stuðningsfulltrúa og fylgja betur eftir markmiðum. | | mars 2020 | maí 2020 | stjórnendur og sérkennari | Nóv. 2022 | Unnið markmvisst með niðurstöður nemendahluta skólapúlsins í Skólaráði, nemendaráði, hjá nemendum og starfsfólki. Niðurstöður kynntar í foreldrasamfélaginu. Umótaáætlun í vinnslu. Olwesus verður kynntur fyrir foreldrum, starfsfólki og Skólaráði í lok febrúar. Foreldrahluti Skólapúlsins liggur fyrir í lok febrúar. Unnið verður markvisst með allar þessar niðurstöður. Markvisst er unnið í teymum og hvert teymi fær 80 mínútur á stundatöflu til að vinna að sínum verkefnum. |
| * Kynna fyrir nemendum hverjir eru þeirra fulltrúar í nefnum og ráðum | Huga að hvort nemendur séu meðvitaðir um hverjir séu þeirra fulltrúar í öðrum ráðum en nemendaráði  Nemendaráðskynningar eru á spjöldum út um allan skóla. | | feb 2020 | feb 2020 | Umsjónakennarar  Stjórnendur | Haustönn 2022 | Nemendaráð og Skólaráð eru heimasíðu. Ungmennaráðsfulltrúinn ekki þar inni og ekki þeir sem eru í leiðtogaráði. |
| * Skrá betur verkefni sem skólinn er að vinna að | Gera sýnilegri og uppfæra þróunarverkefni sem skólinn er þátttakandi í s.s. UTÁ, Græn fáni og heilsueflandi skóli. | | Vorönn 2020 | Haustönn 2020 | Stjórnendur  Umsjónakennarar  Teymi | Vorönn 2021 | Ekki unnið sérstaklega að þessum þætti nema að nefndum og ráðum er gefinn tími til að vinna að þessum verkefnum. |
| * Gera grein fyrir samstarfsverkefnum við grendarsamfélagið | Nú þegar er þessum samstarfsverkefnum gerð skil í skólanámsskrá en bæta má kynningu á þeim og jafnvel taka þau til endurskoðunar. | | Vorönn 2020 | Haustönn 2020 | Stjórnendur skólamiðstöðvar Fásk. | Haust 2022 | Í skólanámskrá. Hér þarf að bæta við t.d. varðandi starfskynningar nemenda í grenndarsamfélaginu. |
| * Halda einn opinn skólaráðsfund á ári hverju | Koma á opnum foreldrafundi í samstarfi við skólaráð á haustin þar sem skólastarf vetrarins er kynnt og ákveðin málefni rædd í smærri hópum t.d. skólareglur | | Haustönn 2020 | Haustönn 2020 | Stjórnendur | Haustönn 2022 | Starfsáætlun skólaráð liggur fyrir. Einn fundur þegar verið haldin þar sem nemndaráði var boðið. Næsti fyrirhugaður þriðjudaginn 21. feb. Verða þrír í vetur. Síðasti fundur vetrarins verður opinn fundur. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umbótaþáttur - tækifæri til umbóta skv. skýrslu | Aðgerðir skóla/sveitarfélags  til umbóta | | Hvenær hefst | Hvenær lokið | Ábyrgðaraðili/ar | Endurmat, hvenær/hvernig | | Staða úrbóta í febrúar 2023 | |
| Svið II – Nám og kennsla | |  |  |  |  | |  | |  |
| * Vinna markvisst að virkri innleiðingu uppeldisstefnunnar UTÁ með nemendum, starfsfólki og foreldrum | Passa að nýjum starfsmönnum sé kynnt UTÁ á haustin.  Vinna með kennurum að því að gera UTÁ meira sýnilega í skólastarfinu og upplýsa foreldra um það | | Haust 2020  Vor 2020 | Haust 2020  Haust 2020 | Stjórnendur  Stjórnendur | Haust 2022  Haust/Vor 2021 | | Námskeið á námskeiðsdögum í ágúst. Fundur í skólanum á vegum UTÁ teymissins. | |
| * Koma á námsfriði í bekkjum | Alltaf er verið að taka á þessum málum, bæði með nemendum (bekkjum) og foreldrum.  Vöntun er á úrræðum fyrir nemendur sem sífellt eru að trufla (eiga erfitt með að vera í tímum) í litlum skólum. | | Jan 2020 | Haust 2020 | Stjórnendur | Stöðugt endurmat / enginn lokadagur | | Unnið með niðiurstöður úr nemendahluta skólapúlsins. Þar kom fram að við vorum undir landsmeðaltali í aga í kennslustundum. Höfum haldið fundi með öllu skólasamfélaginu og erum að vinna í hugmyndum til úrbóta. | |
| * Birta skólanámsskrá á haustin | Passa að uppfærð skólanámsskrá sé kominn inn á heimasíðu skólans í lok september ár hvert. | | Haust 2020 | Haust 2020 | Stjórnendur | Haust 2021 | | Nýir stjórnendur birtu nýja Skólanámskrá með nýrri skólastefnu í nóvember 2022. | |
| * Kynna námsáætlanir og viðmið í námi fyrir foreldrum. * Kynna námsáætlanir og viðmið fyrir nemendum. | Foreldrar fái kynningu á námsmati, áætlunum og viðmiðum á hverju ári á haustfundi. Foreldrar fá einnig tölvupóst um þessi atriði á haustin.  Kenna þarf foreldrum að skilja betur hvernig Mentor virkar og þær upplýsingar sem hann getur gefið þeim.  Tryggja að nemendur séu upplýstir um hver markmið og hæfniviðmið eru fyrir hverja námsgrein á haustin | | sept. 2020  feb/mar 2020  Vorönn 2020 | Vor 2021  Haust 2020  Haust 2020 | Stjórnendur  Umsjónakennarar | Haust 2020  Vor 2021 | | Haldnir voru kynningarfundir í haust fyrir alla bekki. | |
| * Kynna skólareglur fyrir nemendum | Tryggja að skólareglur séu sýnilegar á veggjum skólans.  Umsjónakennarar fari vel yfir þær í bekkjum og hlusti eftir hvort breytinga er þörf. | | mars 2020 | Haust 2020 | Umsjónakennarar | Vor 2021 | | Umsjónarkennarar kynntu þær í upphafi og þær hanga á áberendi stöðum í skólanum. | |
| * Kennslutilhögun og sérkennsla | Fara í endurskoðun á kennslutilhögun / sérkennslu /stuðningi í námshópum með það fyrir augum að greina hvort þar má finna skýringu á missamræmi á árangri milli námsgreina t.d. í samr. pr. | | Vor 2020 | Haust 2020 | Stjórnendur  Kennarar | Vor 2021 | | Höfum unnið markvisst að því að aðlaga meira nám að nemendum. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umbótaþáttur - tækifæri til umbóta skv. skýrslu | | Aðgerðir skóla/sveitarfélags  til umbóta | | Hvenær hefst | Hvenær lokið | Ábyrgðaraðili/ar | Endurmat, hvenær/hvernig | | Staða úrbóta í febrúar 2023 |
| Svið III – Innra mat | |  | |  |  |  |  | |  |  |
| * Markviss vinna við innra mat í skólanum | Endurvekja markvissari vinnu með sjálfsmat skólans.  Stofna sjálfsmats hóp og rýna í niðurstöður allar matstækja s.s. gera skýrslur og tillögur að úrbótum og kynna fyrir öllum aðilum skólasamfélagsins.  Í kjölfarið eru niðurstöður teknar fyrir í skólaráði.  Leggja grunn að langtímaáætlun um innra mat | | | feb/mars 2020 | Vor 2021 | Stjórnendur | Haust 2021 / enginn lokadagur | | Við skólann starfar innramats teymi. Þar er unnið að því að greina gögn. Munum skíla skýrslu í lok árs með áætlun til næstu fimm ára. Unnið er markvisst með niðurstöður með öllu skólasamfélaginu og skólasamfélagið upplýst. |
| * Árleg umbótaáætlun | Vinna að umbótaáætlun skólaársins í samstarfi við fjölbreyttan hóp hagsmunaaðila  Kynna fyrir öllum hagsmunaaðilum skólans og birta á heimasíðu | | | Vor 2020 | haust 2020 / vor 2021 | Stjórnendur | Haust 2021 / enginn lokadagur | | Í vinnslu. Innra mat hefur lítið opinbert en nú höfum við opnað padletvegg með niðurstöðum og hugmyndum til úrbóta.  Árlega ubmótaáætlun verður klár á næstu vikum. |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)